## Tabelle1
PM-Sheet
Task | Orig. Est | Curr. Est | Effort | Remain | Responsible
Story-16 | 2 | 2 | 0 | 2 | Kevin
Story-3 | 2 | 2 | 0 | 2 | Bochis
Story-9 | 2 | 2 | 0 | 2 | Anil
Story-16 | 2 | 2 | 2 | 0 | Kevin
Story-3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Bochis
Story-9 | 2 | 1 | 2 | 0 | Anil
Story-10 | 2 | 2 | 0 | 2 | Anil
Story-7 | 2 | 2 | 0 | 2 | Kevin
Story-3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Bochis
Story-10 | 2 | 3 | 2 | 1 | Anil
Story-7 | 2 | 2 | 2 | 0 | Kevin
Story18 | 1 | 1 | 1 | 0 | Kevin
Story-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | Bochis
Story-10 | 2 | 4 | 3 | 1 | Anil
Story17 | 2 | 2 | 1 | 1 | Kevin
Story-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | Bochis
Story-10 | 2 | 4 | 3 | 1 | Anil
Story17 | 2 | 2 | 1 | 1 | Kevin
Story-6 | 3 | 3 | 0 | 3 | Bochis
Story-10 | 2 | 5 | 4 | 1 | Anil
Story-17 | 2 | 3 | 1 | 1 | Kevin